## PLAN TRABAJO CONTINUIDAD CH
PLAN DE TRABAJO CH
Actividades ¿Que vamos a hacer..? | Estrategia pedagógica Que herramienta se utilizara para desarrollar la actividad? | Etapa | Indicadores de desempeño ¿Que Mediremos? | Recursos Que necesitamos para desarrollar la actividad? | Responsables Quienes estarán a cargo de la actividad? Nombre del responsable | Mes de ejecución Fecha de realización
Involucrar el programa de mediación escolar en el Proyecto Educativo Institucional(PEI) En el manual de convivencia debe estar la ruta de atención e conflictividad tipo I a través la ME |  | Sostenibilidad | Indicadores Cuantitativos -cualitativos |  | Comité de convivencia | Junio 2024
Definir un horario para las reuniones operadores docentes y estudiantes preparación de acciones de sensibilización de impacto desde los componentes de promoción y prevención dirigida a los actores de la comunidad educativa |  | Sostenibilidad | Indicadores Cuantitativos -cualitativos |  | Docentes y estudiantes operadores | 2024-07-01
En relación con los estudiantes certificados, se recomienda que realicen de manera permanente la instalación de mesas de mediación para la identificación y atención de casos de tipología I. |  | Sostenibilidad | Indicadores Cuantitativos -cualitativos |  | Docentes y estudiantes operadores | 2024-08-01
Definir un cronograma la formación de nuevos mediadores escolares Será responsabilidad de los estudiantes y docentes certificados, la formación de nuevos grupos semilleros, para lo cual se recomienda propiciar dichos espacios de réplica y transmisión de conocimientos |  | Sostenibilidad | Indicadores Cuantitativos -cualitativos |  | Docentes operadores | 2025-02-01
Cada uno de los colegios diseñará su acta de seguimiento al proceso definido en el plan de continuidad construido y aprobado por los miembros. del comité de convivencia |  | Sostenibilidad | Indicadores Cuantitativos -cualitativos |  | Comité de convivencia | 2024-06-01